**APPEL A CONSULTANCE**

 **ANALYSE DE L’ECONOMIE DES MENAGES (HOUSEHOLD ECONOMY ANALYSIS - HEA)**

**ACTION CONTRE LA FAIM – Espagne**

**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE LA MAURITANIE**

**TERMES DE REFERENCE AOUT 2017**

1. **CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ETUDE**

**Contexte**

La mission d’Action contre la Faim - ACTION CONTRE LA FAIM International est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, le dépistage et le traitement de la sous-nutrition, particulièrement pendant et après des situations d’urgences telles que des conflits, des guerres ou des catastrophes naturelles. De la crise au développement à long terme, nous combattons les causes sous-jacentes et basiques de la malnutrition, ainsi que ses effets. En intégrant nos programmes aux systèmes locaux et nationaux, nous nous assurons que nos interventions à court terme deviendront des solutions à long terme.

Avec plus de 30 ans d’expérience en situation de conflit, catastrophe naturelle et insécurité alimentaire chronique, ACTION CONTRE LA FAIM agit pour sauver la vie d’enfants sous-nutris, tout en apportant aux communautés un accès durable à l’eau potable et des solutions à long terme contre la faim. Nous avons investi dans notre engagement à éliminer la faim en construisant sur notre capacité à dépister, traiter et prévenir la sous-nutrition.

La mission d’Action Contre la Faim Espagne a ouvert ses portes en Mauritanie en 2007. Sa politique est celle d’Action Contre la Faim – ACTION CONTRE LA FAIM International.

Le mode d’intervention d’Action contre la Faim est la multi-sectoralité avec des projets de plus en plus intégrés, reliant les différents domaines d’interventions. La mission en Mauritanie travaille sur les suivants :

* Nutrition, santé et pratiques de soins ;
* Eau, assainissement, hygiène ;
* Sécurité alimentaire et moyens d'existence.

Dans le but de mieux comprendre la sécurité alimentaire et les moyens d’existence en Mauritanie, la mission s’est intéressée à l’Approche HEA, et depuis 2012, elle assure le lead sur cette méthodologie à travers le projet régional HEA-Sahel financé par OFDA dont la coordination est assurée par le bureau Régional de Save the Children International basé à Dakar.

C’est dans ce cadre, qu’Action Contre la Faim est à la recherche de deux consultants francophones pour appuyer le Chef de projet HEA de la mission pour la réalisation de profils.

1. **OBJECTIFS**

**Objectif général**

Les deux consultants réaliseront chacun une étude d’analyse de l’économie des ménages (AEM) dans une des deux zones de moyen d’existence qui ont été identifiés par le groupe de travail HEA comme prioritaires.

**Objectifs spécifiques**

* Conduire chacun une équipe d’enquêteurs déjà formées par le Chef de Projet HEA d’Action Contre la Faim avant la phase terrain pour la collecte des données HEA;
* Faire une restitution des résultats préliminaires au niveau local dans la Moughataa ou il aura conduit l’étude.
* Produire un rapport provisoire et définitif du profil des ménages de la zone de moyens d’existences retenues pour la consultation
1. **RAPPEL SUR L’APPROCHE HEA**

L’Analyse de l’Economie des Ménages (AEM ou HEA en anglais – Household Economy Analysis) est un cadre d’analyse qui permet de générer des données de référence sur la sécurité alimentaire et de comprendre les éléments de risques clefs pour les différents groupes socio-économiques de la population. C’est une analyse prédictive qui permet d’estimer l’impact potentiel d’un choc sur l’accès à la nourriture et au revenu des ménages.

L’approche HEA évalue l’accès du ménage à la nourriture par la production, mais aussi par l’achat et mesure la capacité des ménages à s’adapter aux changements qui surviennent dans leur environnement. Elle permet ainsi d’établir des profils de vulnérabilité détaillés.

L’approche fait appel à des sources d’informations variées, incluant notamment des données de recensement, de performance agricole, etc. C’est une manière performante d’utiliser des informations provenant à la fois de sources primaires et secondaires. La HEA fournit des informations pour une situation « normale » ou année de référence qui servent à :

i. Identifier indicateurs clefs ;

ii. Prédire l’impact d’un choc sur les moyens d’existence ;

iii. Comprendre les stratégies d’adaptation des ménages ; et

iv. Identifier les réponses appropriées (ciblage et modalités) ;

Sur la base de ces informations de référence, il est possible de prédire, ou de modéliser (outcome analysis), quels seront les impacts possibles d’un choc sur les moyens d’existence de ces ménages. D’où l’utilité de ce type de travaux pour la mise en place d’un système d’alerte précoce.

Il permet aussi de voir quels sont les actions prioritaires pour le développement dans les zones où des profils de référence sont déjà établis pour l’orientation des partenaires aux développements.

1. **DESCRIPTIF DES DEUX ZONES**

La Mauritanie est subdivisée en neuf zones de moyens d’existence (comme indiqués sur la carte) sur lesquels deux intéressent la présente consultation pour la réalisation de nouvelles Baseline. Ils s’agissent des zones de moyens d’existence : Minière et pastorale (MR02) et Pastorale et commerce (MR05).

**ZONE MR02 : Minière et pastorale**

La zone minière est limitée à l`est et au nord-ouest par le sahara occidental. Cette zone couvre une grande partie des wilayas de Tiris Zemmour, de Dakhlet Nouadhibou et de l`Inchiri.

La topographie de la zone se caractérise par la présence de plaines, de montagnes et de dunes. Au point de vue couverture végétale, la zone se caractérise par de grande étendues désertiques, par des steppes buissonnantes et arbustive, ayant de grandes qualités pastorales.

La zone n`est pas très peuplée et la densité au km est donc très faible. Elle se compose de cites minières éparpillées, vivant essentiellement des revenus tirés des activités minières.

Les sols sont rocailleux, a sablonneux et argileux, qui ont la capacité de conserver le peu d`humidité et d`en faire profiter le couvert végétal. Les précipitations sont rares et très faibles et la zone est caractérisée par l`existence d`un bioclimat saharien (moyenne annuelle avoisine 100 mm). Les précipitations dans cette zone sont tardives (aout –septembre) et les températures sont élevées le jour et basses le soir.

Ces sites miniers sont habitées par beaucoup de ménages vivant principalement de la de main d`œuvre qualifiée et non qualifiée. Les pâturages de ces zones rurales sont d`excellentes qualités. La zone se caractérise par un trafic intense de marchandise, de bétail et de carburant. Le bétail se compose essentiellement de camelins et de petits ruminants.

Les actifs et les revenus proviennent essentiellement de l`activité minière, du commerce, du bétail, du transport, des biens immobiliers, de l`exploitation des carrières, de l`extraction du sel gemme, de l`artisanat et de très peu d`activités maraichères.

Les principales sources de revenus varient selon les groupes de richesse avec les ménages nantis, qui dépendent principalement des revenus des salaries, du commerce, de la vente du bétail, des locations des biens immobiliers, et du transport. Le revenu ménages pauvres dépend pour l`essentiel de la main d`œuvre, de l`artisanat, de la vente de la menthe, de la luzerne et de légumes pour de très faibles quantités.

Les principales sources de nourriture pour les ménages nantis sont les achats de riz et de niébé et de la production animale durant toute l`année.

Pour les ménages pauvres, les sources de nourriture proviennent surtout des achats, des dons, de l`aide alimentaire et de la propre production agricole.

Les principales dépenses, aussi bien pour les ménages nantis, que pour les ménages pauvres sont : la nourriture, l`habillement, la sante, la scolarisation et la communication.

Les principaux marchés sources de nourriture et de revenu tant pour les ménages nantis que pauvres sont ceux de Zoueratt et d`Akjoujt. Le réseau commercial pour les différents produits, va de Nouakchott et/ou de Nouadhibou à destination de Zoueratt et d`Akjoujt pour les denrées de premières nécessite, alors que pour le bétail, il va de Zoueratt à Nouadhibou et/ou d`Akjoujt à Nouakchott.

Le principal aléa est la sècheresse, avec une fréquence de cinq ans.

Les stratégies adoptées par les ménages en cas de crise est la transhumance vers des nouvelles directions et le déstockage du cheptel. (Source : FEWS NET)

**Zone MR05 : Pastorale et commerce**

Cette zone est située au centre ouest de la Mauritanie. Elle limitée au Nord par la Zone Minière, au Sud par la zone Transhumance, à l’Est par la Zone Oasienne pastorale et à l’Ouest par la Zone Littorale. La population est peu nombreuse et la densité est très faible d’environ 2 habitants/ km².

La zone est caractérisée par la présence de dunes continentales, séparés par couloirs inter dunaires. La végétation est dominée par les peuplements de Balanites aegyptiaca (miro blanc), de Leptadenia pyrotechnica (Titarek) et de graminées, notamment le Cencuris biflorus. On note la présence de gibier et plus spécifiquement les gazelles, mais le nombre est de plus en plus réduit à cause de la sécheresse et de la chasse. Les sols sont sablonneux avec une faible fertilité, limitant ainsi les activités agricoles.

La pluviométrie est faible, variant entre 200 et 250 mm/an. Cette pluviométrie permet le développement du couvert végétal et l’alimentation de certaines dépressions, permettant ainsi l’essor de l’élevage. Les saisons sont très marquées : l’hiver dure quatre mois de novembre à février, l’hivernage s’étend sur trois mois d’août à octobre et saison sèche chaude qui dure cinq mois de mars à juillet.

Le système de production est basé sur l’élevage et ses dérivés. Les principaux types de bétail possédés sont : les camelins, les ovins/ caprins et bovins pour les nantis et les ovins/ caprins et asins pour les plus pauvres.

Les principales sources de revenus monétaires sont le commerce, la vente de bétail et le transport pour les ménages nantis, la main d’œuvre et vente de bétail pour les ménages pauvres.

Les sources de nourriture sont l’achat de riz, de niébé et propre produits de bétail pour les nantis et les achats de riz, le paiement en nature et l’aide alimentaire pour les pauvres. Les principales dépenses des pauvres sont l’alimentation, le transport et la santé.

Les principaux marchés de la zone sont ceux de Boutlimit, Ouad Naga, Idini et Kendeleck qui est un marché relais de bétail et qui réorientent les flux d’animaux en provenance des Hodhs et de l’Assaba en fonction d’approvisionnement des marches de bétail de Nouakchott. Les produits sont essentiellement les denrées alimentaires, l’aliment bétail, le bétail, etc. Ces produits sont disponibles sur toute l’année avec des pics par saisons (le bétail en été et les denrées alimentaire en hiver). Ces marches sont surtout ravitailles à partir de Nouakchott.

Les aléas les plus récurrents pour les pauvres sont la flambée des prix, la chute de revenu et la faiblesse de l’aide alimentaire avec une fréquence variant de deux à trois ans. Les stratégies d’adaptation utilisées vont de la migration, l’envoi d’argent à la solidarité sociale. Pour les nantis, les stratégies d’adaptation sont essentiellement la vente du bétail et la réduction de l’investissement dans le commerce. (Source : FEWS NET)

La sélection pour la réalisation d’enquêtes de références de deux (baselines) se fera en consultation avec les acteurs du département Ressources Humaines (RH) et Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence (SAME) d’Action Contre la Faim de la Mauritanie.

1. **METHODOLOGIE**

Les propositions de mise en œuvre des enquêtes HEA (calendrier, ressources humaines nécessaires pour la mission…) devront être formulées par le consultant responsable de l’enquête lors de la réponse à l’appel d’offre. Néanmoins, une fois le consultant recruté, il lui sera demandé de faire les adaptations nécessaires. La mise en œuvre de chaque étude devra respecter scrupuleusement les différentes étapes de l’analyse HEA à savoir:

1. Choix des sites avec les autorités au niveau local ;

2. Découpage de la population en classes socio-économiques ;

3. Analyse de l’accès de base à la nourriture et à un revenu ;

4. Analyse des Dangers/Chocs ;

5. Analyse du circuit de commercialisation dans la zone ;

6. Analyse de la flexibilité et de la Réponse ;

7. La restitution des résultats préliminaires au niveau local ;

8. La rédaction du rapport provisoire et définitif de l’étude.

**Outils de collecte de données**

Les outils standards de la HEA dernières version seront utilisés pour la collecte et la saisie des données sur le terrain. Il s’agit de les adapter à la zone de moyens d’existence où le consultant évoluera. Le consultant HEA sera en charge de la révision et de l’adaptation des outils.

Collecte des données secondaires pour les zones de moyens d’existence retenues:

Identification des villages à l’intérieur des zones ;

Calendriers saisonniers, informations marchés, production, etc. ;

Collecte d’informations au niveau communautaire: historique, établissement du calendrier saisonnier, Collecte des informations relatives aux marchés (flux commerciaux, prix), catégorisation socio- économique des ménages etc.;

Collecte d’informations au niveau communautaire et ménages sur les vulnérabilités et des chocs ;

Collecte d’informations au niveau communautaire et ménages sur les mécanismes d’adaptation mis en place par les ménages ;

Identification et quantification des sources de nourriture ;

Identification et quantification des sources de revenus et

Identification du schéma de dépenses des ménages par les catégories socio-économiques

**Rapports & Outils**

Aux termes de la consultation, les livrables suivant sont demandés au consultant :

Des outils d’enquête HEA (F3 et F4) adaptés à la zone ;

Un tableur bien renseigné et nettoyé sur la zone de moyen d’existence retenue pour le consultant ;

Une présentation Powerpoint pour la restitution des résultats préliminaires du profil réalisé ;

Un Rapport d’enquête provisoire et définitif de la zone d’étude comportant les chapitres suivants :

* Table des matières
* Contexte
* Couverture de la zone de moyens d’existence (Wilayas, Moughataa et communes couvertes)
* Cadre Analytique HEA
* Méthodologie
* Marché et Circuit d’approvisionnement
* Calendrier Saisonnier
* Catégorisation socioéconomique
* Sources de Nourriture
* Sources de Revenu
* Schéma des dépenses
* Les Risques et Chocs
* Stratégies d’adaptation
* Recommandations.
* Annexes

**Calendrier indicatif**

La collecte des données sur le terrain démarrera idéalement à partir du 6 septembre 2017 et la durée de la consultance est 25 jours. Dans tous les cas, tout le processus devra se terminer au plus tard pour fin septembre 2017 (rapport final inclus).

Ceci est un calendrier indicatif sur environ 25 jours :

|  |
| --- |
| **Date de début : du 5 au 29 septembre 2017**  |
| **Désignations** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| Préparation et voyage arrivée |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Réalisation de l'enquête  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Saisie, traitement, analyse des données  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| restitution des résultats |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Voyage retour |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rédaction du rapport |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

1. **PROFIL RECHERCHE DES CONSULTANTS**
* Les consultants devront avoir une solide connaissance des outils HEA développés récemment, et avoir :
* Forte expérience de terrain sur des projets de sécurité alimentaire et de développement rural,
* Expérience significative et confirmée en étude AEM,
* Capacité à travailler dans un contexte isolé et sous pression,
* Bonne capacité de rédaction et d’expression en français,
* Connaissance du contexte Sahel, notamment celui de la Mauritanie, est un atout considérable.
1. **ROLES ET RESPONSABILITES**

L’organisation générale de l’étude incombera à ACTION CONTRE LA FAIM avec une personne dédiée à ce travail. Les consultants auront toutefois la responsabilité de supervision sur toute la durée de l’étude. Les moyens de transport seront fournis par ACTION CONTRE LA FAIM.

**ACTION CONTRE LA FAIM**

* Mobilisation et sensibilisation des partenaires ;
* Signature du contrat avec les consultants ;
* Prise en charge du voyage du ou des consultant(s) ;
* Sélection des partenaires participants ;
* Accueil et briefing du ou du ou des consultant(s) ;
* Coordination des aspects administratifs et logistiques de la formation et de l’enquête ;
* Contribution à l’étude en termes logistiques (véhicules) et ressources humaines ;
* Participation active à l’étude (collecte et saisie de données, analyse, rédaction de rapport) et à la coordination externe.

**CONSULTANT(S)**

* Chronogramme des activités, matériel didactique pour le terrain
* Préparation de la collecte des données avec utilisation des derniers outils de collecte HEA (adaptation des formulaires et de la dernière version du tableur de saisie pour 12 ou 10 villages minimum intégrant le calendrier saisonnier, les prix sur le marché, les stratégies …) ;
* Supervision technique de l’étude (collecte et saisie de données, analyse, rédaction de rapport) ;
* Restitution des résultats préliminaires au niveau local (Moughataa où l’étude a eu lieu).

L’ensemble des documents devront être produits en langue française, et suivre la charte graphique ACTION CONTRE la FAIM (table de matière, sigle et abréviations si nécessaire, présentation des figures, police, etc.) qui sera mis à leur disposition.

1. **DROIT**

La propriété des documentations draftées et finales appartient exclusivement à Action Contre la Faim et au bailleur. Tout document ou publication liées à cette étude, ne pourra être partagé qu’avec ACTION CONTRE LA FAIM avant la soumission par ACTION CONTRE LA FAIM des documents finaux aux bailleurs.

Les consultants et l´ensemble du personnel recruté pour la mission, devront toujours respecter les règles de sécurité en vigueur pour le personnel d´ Action Contre la Faim, en s´engageant par écrit à cet effet : une décharge sera signée sur place.

1. Le bureau d’étude recruté pour la consultance sur place, doit entièrement respecter le Charte Action Contre la Faim.

2. Les consultants recevront un briefing sécurité spécifique avant le démarrage de la consultance par la coordinatrice logistique d’Action Contre la Faim. La durée maximum de séjour autorisée pour un expatrié de type caucasien au niveau de Bassikounou est de 5 jours. Cependant une dérogation peut être accordée par la Directrice Pays, si une présence plus longue est nécessaire pour la mise en œuvre des activités.

3. Action Contre la Faim sera responsable de la sécurité des consultants et des éventuelles personnes recrutées par les consultants pendant le séjour et travail sur le terrain. Les consultants et leur équipe sont obligés de respecter les consignes de sécurité donnés par le point focal sécurité mission / Coordinatrice Logistique.

4. Les consultants seront responsables de leur assurance médicale et personnelle pendant toute la durée de la mission. En cas de besoin et au mesure possible, Action Contre la Faim facilitera le contact et la possible admission aux services de santé.

5. En cas d’urgence médicale ou situation sécuritaire exigeant une évacuation, Action Contre la Faim facilitera l’évacuation des consultants en mesure possible et en lien avec sa compagnie d’assurance.

6. Tous les frais pour les déplacements internationaux, éventuel coût de VISA, le logement, les frais de nourriture sont à la charge des consultants.

7. Le(s) traducteur/interprète (s) pendant le séjour sur le terrain seront organisés avec l´appui du consultant et payés par les consultants

8. Le logement et le transport local (véhicule location, essence et conducteur) pendant les voyages sur le terrain seront payés par les consultants et organisés avec l’appui d’Action Contre la Faim dans tous les aspects logistiques. Les consultants seront logés dans la maison de passage pendant leur séjour à Nouakchott et sur le terrain dans les locaux identifiés et validé par le département logistique de la mission.

9. Les consultants devront avoir leur propre équipement nécessaire pour conduire l’étude (ordinateur, appareil photo, téléphone, etc.).

1. **APPEL D’OFFRE**

**Contenu du dossier de réponse à l’appel d’offre :**

- Un CV actualisé du ou des consultant(s) (2 pages maximum/CV)

- Offre Technique comportant la méthodologie, le calendrier etc.

- Offre Financière détaillant les coûts (salaires) de la consultation et prenant en compte les coûts relatifs aux points 4, 6, 7, 8 et 9 de la partie VIII de ces TdR.

**Offre à soumettre avant le 25 août 2017 aux contacts suivants :**

Envoyer les dossiers à : recrutement@mr.acfspain.org

Cc : Nouhoum SIDIBE – Chef Projet HEA nsidibe@mr.acfspain.org et

Mohamed Dit Sidda Ould Dah - Coordinateur SAME mdah@mr.acfspain.org

1. **STATUT/ SALAIRES**

Comme mentionné dans la partie 8, le Consultant sera en charge de fournir un budget détaillé sur les coûts de la consultation.

Toutefois, le budget ne devra pas excéder 7 500 EUR (ce montant inclut les honoraires et le billet d’avion, mais n’inclut pas les frais de logement, de déplacement sur le terrain et le recrutement d’une équipe).

Toutes les propositions financières supérieures à ce montant ne seront pas considérées.